MIA

Ticarileşme Master Planı

Demo'dan İlk Ödeme Yapan Müşteriye — 24 Haftalık Yürütme Planı

AI Safety Intelligence — miaissagligi.com

Perspektif: YC Partner / Kurumsal SaaS Kurucusu / CTO / İnşaat Teknolojisi Danışmanı

9 Haziran 2026 — Production Readiness Audit (42→74/100), Faz 6 Denetimi, Mostar Görüşme Notu, Paketleme & Fiyat Stratejisi ve 3 Aylık Yol Haritası üzerine inşa edilmiştir.

# Yönetici Özeti — Acımasız Gerçek

MIA teknik olarak gerçek bir üründür: çalışan auth, korunan API'ler, gerçek AI çıkarımı, kota zorlaması, KVKK rıza akışları. 6 hardening fazı teknik hazırlığı 42'den 74/100'e taşıdı. Ancak ticari hazırlık bugün yaklaşık 35/100. Aradaki fark kod değil: ölçülmüş AI doğruluğu yok, tahsilat bağlı değil, kurumsal hesap modeli yok, sıfır müşteri kanıtı var ve satış motoru hiç kurulmadı.

Beş acımasız gerçek:

- Ürün bugün 'gerçek zamanlı kamera izleme' değil; video yükle → analiz et akışıdır. RTSP/canlı akış yok. Pazarlama dili ile ürün arasındaki bu fark ilk ciddi demo'da ortaya çıkar. Ya dili düzelt ya da geçiş noktası kayıt-yükle protokolünü ürünün resmi modu olarak konumlandır (önerilen: ikincisi, 'çekim protokolü' pilotta yeterli).

- Ölçülmemiş AI satılamaz AI'dır. İSG müdürünün ilk sorusu 'doğruluk kaç?' olacak. Framework hazır ama tek bir saha metriği ölçülmedi. Bu, 24 haftalık planın 1 numaralı görevi.

- Bus factor = 1. Tek teknik kurucu + okul. Kurumsal müşteri SLA imzalatır; cevabın olmalı. İlk 6 ayda kurumsal segmente girme — KOBİ/orta ölçek pilotlarıyla başla.

- İnşaatta satın alma döngüsü 3–9 aydır. 6 ayda gelir görmemin tek gerçekçi yolu ücretli pilot modelidir (bedava pilot tuzağına düşme). Mostar doğal ilk aday.

- KKD analizi = çalışan kişisel verisi. Saha aydınlatma metni asılmadan tek kare video çekilmemeli. Bir çalışan/sendika şikâyeti pilotu ve itibarı bitirir. Hukuk imzası P0'dır.

24 hafta sonu hedefi: 2–3 ödeme yapan müşteri, ₺40–70K MRR, sahada ölçülmüş ≥%85 mAP, 2 yazılı vaka çalışması.

# Faz 1 — Acımasız Ürün Denetimi (0–100)

| Kategori | Skor | Neden |
| --- | --- | --- |
| Çekirdek işlevsellik | 78 | Auth, AI analiz, panel, rapor, kota, QR tarama çalışıyor ve stabil. Eksi: canlı kamera (RTSP) yok, gerçek zamanlı değil; video-yükle akışı tek mod. |
| AI doğruluk & güvenilirlik | 45 | Validation framework hazır ama sahada ölçülmüş tek metrik yok. Genel veri ~%70 mAP — satış argümanı olarak kullanılamaz. İki pipeline (Modal tam video / Roboflow ≤10 kare) tutarsız sonuç riski. |
| Güvenlik | 70 | JWT + origin allowlist + rate-limit + kota + fail-closed canlı (Faz 1 doğrulandı). Eksik: CSP, MFA, SRI, captcha, innerHTML XSS taraması. |
| Veri gizliliği & KVKK | 60 | Açık rıza + audit trail + disclaimer canlı. Eksik: VERBİS kaydı, Roboflow/Modal DPA'ları, saklama/silme politikası, hukukçu imzası, yüz bulanıklaştırma. |
| Kurumsal hazırlık | 25 | Tek kullanıcı hesabı. Organizasyon, RBAC, SSO, audit log (kullanıcı eylemleri), çoklu saha hiyerarşisi yok. Bir firmanın İSG ekibi aynı veriyi paylaşamıyor → kurumsal satış bugün imkânsız. |
| Faturalandırma & gelir | 50 | Plan kayıt defteri + kota zorlaması + sağlayıcı-bağımsız webhook hazır. Ama iyzico/Stripe bağlı değil: bugün otomatik 1 TL tahsil edilemiyor (manuel fatura hariç). |
| Altyapı & ölçek | 50 | Supabase Free, Roboflow Free (15 kredi), kişisel Modal hesabı. PDF'ler base64 olarak Postgres'te. İlk gerçek pilot yükünde tükenir; yedek yok. |
| Gözlemlenebilirlik | 40 | /api/health + api_usage temizliği var. Sentry yok, ürün analitiği yok, uptime/status yok → üretim hatasını müşteriden önce göremezsin. |
| Güven & sosyal kanıt | 15 | 0 müşteri, 0 vaka çalışması, 0 referans, 0 ölçülmüş ve yayınlanmış metrik. ai-performans.html boş bekliyor. |
| GTM hazırlığı | 30 | Modüler paketler + fiyatlar tanımlı (kâğıt üstünde, doğrulanmamış). Pipeline, CRM, satış destesi, pilot sözleşme şablonu, ROI hesaplayıcı yok. |

Genel: Teknik hazırlık 74/100 — Ticari hazırlık ~35/100. Sonraki 24 haftanın işi yeni özellik değil; kanıt (AI metriği), para (tahsilat), güven (hukuk + referans) ve satış motoru.

### Kurumsal engelleyiciler (özet)

- Org/RBAC yok → çok kullanıcılı firma kullanamaz (en büyük blocker).

- Ölçülmüş doğruluk + model sürümü + rapor hash'i yok → uyum/denetim amaçlı kullanılamaz.

- DPA + VERBİS + saklama politikası yok → kurumsal hukuk departmanı reddeder.

- SLA + status sayfası + Sentry yok → BT departmanı reddeder.

- Canlı akış yok → 'izleme' bekleyen müşteriye baştan doğru anlatılmalı.

# Faz 2 — Demo'dan Gerçek Ürüne Evrim

| Aşama | Özellikler | Mühendislik | AI | Güvenlik & Altyapı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pilot Ürün (Hafta 1–6) | Çekim protokolü dokümanı; haftalık otomatik pilot raporu; DEMO etiketi kalıcı; pilot başarı paneli | Ücretli altyapı planları (Supabase Pro, Modal/Roboflow paid); Modal URL env'de; Sentry kurulumu | S1 baseline ölçümü Mostar verisiyle; eşik kalibrasyonu; FP listesi çıkarımı | Hukuk paketi: saha aydınlatma metni, pilot sözleşmesi, DPA taslakları; yedekleme |
| 2. Erken Ticari (Hafta 7–14) | Org + üyelik + 3 rol (admin/İSG/izleyici); davet akışı; bildirim (e-posta+WhatsApp); ROI panosu | org_id migration (geri uyumlu); iyzico sandbox→canlı; PostHog/Plausible; pdf_base64→Storage | Etiketli saha seti 5K kare; hedef mAP ≥%80; iki pipeline'ı tek hatta birleştir (Modal) | CSP + captcha + SRI; saklama/silme + 'hesabımı sil'; VERBİS kaydı tamam |
| 3. Kurumsal Ürün (Ay 4–12) | Çoklu saha/proje hiyerarşisi; audit log; SSO/SAML; API erişimi; rapor imza/onay; yüz bulanıklaştırma | SLA altyapısı + status sayfası; webhook API; veri yerleşimi seçenekleri | mAP ≥%90, FP <%5; drift izleme; human-in-the-loop etiket döngüsü; gece/termal katman (PoC sonucuna göre) | ISO 27001 yol haritası; MFA; pentest; güvenlik beyaz raporu |

Kural: Aşama 2'ye geçmeden ilk ücretli pilot imzalanmış olmalı; Aşama 3'e geçmeden 3 ödeme yapan müşteri olmalı. Müşterisiz kurumsal özellik inşa etmek startup ölümüdür.

# Faz 3 — Müşteri Kazanım Playbook'u (Türkiye)

## Hedef segment önceliği

| # | Segment | Neden | Giriş paketi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orta ölçekli müteahhit (50–500 saha çalışanı, 1–5 aktif şantiye) | Karar hızlı (patron + İSG müdürü), ceza/kaza acısı taze, kurumsal satın alma bürokrasisi yok | Ücretli pilot → Kamera AI ₺12K |
| 2 | Büyük konut projeleri (yüksek katlı) | Mostar içgörüsü: her kata kamera pahalı → QR pasif takip ile ucuz giriş, sonra yükselt | Giriş QR ₺4K → Pro Füzyon |
| 3 | OSB fabrikaları & lojistik tesisleri | Sabit kamera altyapısı zaten var, geçiş noktaları net, İSG bütçesi düzenli | Kamera AI ₺12K |
| 4 | Büyük müteahhit / holding | Para burada ama döngü 6–12 ay + kurumsal gereksinimler (Faz 5) hazır değil — ay 4+'ta başla, önce tohum ek | Kurumsal (özel) |

## Karar vericiler ve mesaj

- Şampiyon: İSG Müdürü / A sınıfı İSG uzmanı — şampiyonun. Acısı: manuel saha turu + Excel rapor + ceza sorumluluğu. Mesaj: 'haftalık İSG raporun 2 saatten 10 dakikaya iner, ihlali kanıtla yakala'.

- Bütçe: Proje müdürü — bütçe sahibi. Mesaj: iş durdurma + idari para cezası + SGK rücu riski vs ₺12K/ay. Tek önlenen kaza yılı öder.

- İmza: Genel müdür / patron — imza. Mesaj: 6331 uyum kanıtı + ihale prestiji ('AI destekli İSG' büyük işverene satış argümanı).

- Çarpan kanal: OSGB'ler (ortak güvenlik birimleri) — tek OSGB onlarca firmaya hizmet verir. Kanal ortağı olarak %15–20 komisyonla MIA'yı portföyüne ekleyebilir. 6 ayın en kaldıraçlı kanalı olabilir.

## Kanallar (öncelik sırasıyla)

- Mostar referansı + ağı: pilot bitince yazılı vaka çalışması + 3 tanıştırma iste. Sıcak tanıştırma > her şey.

- Kurucu ağı: Ege (iş geliştirme) + Gökberk (AS Teknolojik müşteri ağı) mevcut ilişkileri listeler — ilk 20 hedef buradan.

- İSG uzmanları toplulukları: LinkedIn İSG grupları, isgforum vb. — satış değil içerik: 'AI İSG denetimi nasıl çalışır' yazıları.

- İNTES / TMB / İMSAD üye listeleri: orta ölçekli müteahhit taraması → kişiselleştirilmiş e-posta + telefon.

- Sektör etkinlikleri: TOS+H Expo ve yerel İSG seminerleri — stand değil, konuşmacı/demo köşesi (ucuz, hedefli).

## Adım adım playbook

| Adım | Eylem | Detay |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liste (Hafta 1–2) | 20 hedef firma: 10 kurucu ağından, 5 Mostar çevresinden, 5 İNTES/OSB taraması. Her biri için: İSG müdürü adı, aktif şantiye, tahmini çalışan sayısı. |
| 2 | Isınma (Hafta 2–4) | LinkedIn bağlantı + kısa kişisel mesaj (satış değil): 'şantiyede KKD takibini nasıl yapıyorsunuz, 15 dk görüşebilir miyiz?' Hedef: 20 → 8 görüşme. |
| 3 | Keşif görüşmesi | 30 dk: %80 dinle. Sor: kaç şantiye, KKD ihlali nasıl tespit ediliyor, son ceza/kaza, haftalık rapor kim hazırlıyor, kaç saat sürüyor. ROI hesaplayıcıya girdi topla. |
| 4 | Demo (aynı hafta) | Onların sahasından 1 video iste (telefonla çekilmiş yeter) → 48 saat içinde MIA raporunu geri gönder. Genel demo değil, KENDİ sahasının ihlal raporu — en güçlü satış anı budur. |
| 5 | Ücretli pilot teklifi | ₺25.000 / 4 hafta, tek saha (aşağıda tasarım). 'Bedava deneme' yok: bedava pilot = öncelik almayan pilot. Dönüşümde pilot bedeli ilk yıl faturasından düşülür. |
| 6 | Pilot → abonelik | Pilot raporu + ROI sunumu son haftada genel müdüre yapılır (İSG müdürüne değil). Hedef dönüşüm: pilotların %50'si. |

Huni matematiği (6 ay): 60 hedef → 24 görüşme → 12 kişisel demo → 5–6 ücretli pilot → 2–3 abonelik. Haftada ~3 yeni görüşme demek; Ege'nin tam zamanlı işi bu.

# Faz 4 — Pilot Program Tasarımı (4 Hafta, ₺25.000)

| Hafta | Aşama | İçerik |
| --- | --- | --- |
| 0 (ön) | Sözleşme + uyum | Pilot sözleşmesi + KVKK: saha aydınlatma metni asılır, işveren veri işleme onayı, çalışan bilgilendirmesi. Bu yapılmadan tek video çekilmez. |
| 1 | Onboarding | Saha keşfi: 2–3 geçiş noktası seç (saha girişi, koğuş, yemekhane). Çekim protokolü eğitimi: kim, hangi saatte, kaç dk video (önerilen: vardiya giriş/çıkışında 5–10 dk, sabit açı, tripod/askı). Hesap + kullanıcılar açılır, panel eğitimi 1 saat. |
| 2–3 | Veri & analiz döngüsü | Günlük video yükleme (İSG uzmanı, ~10 dk/gün) → AI analizi → ihlaller panele düşer. MIA tarafı her videoyu ilk hafta manuel doğrular (human-in-the-loop) — hem doğruluk ölçülür hem FP ayıklanır. Haftalık PDF raporu + WhatsApp özeti cuma günü. |
| 4 | ROI raporu + karar | Kapanış sunumu genel müdüre: 4 haftalık ihlal trendi, en riskli nokta/saat, ölçülmüş doğruluk, zaman tasarrufu. Abonelik teklifi masada. |

## Başarı metrikleri (sözleşmeye yazılır)

| Metrik | Ölçüm | Hedef |
| --- | --- | --- |
| İhlal tespit doğruluğu | MIA tespiti vs İSG uzmanı manuel doğrulaması (haftalık örneklem) | ≥%85 precision, FP <%10 |
| İhlal oranında düşüş | Hafta 1 baseline vs Hafta 4 (görünürlük etkisi) | ≥%30 düşüş |
| Raporlama süresi | Haftalık İSG raporu hazırlama süresi (önce/sonra) | 2–3 saat → <15 dk |
| Denetim kapsamı | Gözlemlenen çalışan-geçiş sayısı/hafta | Manuel turun ≥5 katı |
| Kullanım | Panele giriş + yüklenen video | ≥5 video/hafta, ≥3 aktif kullanıcı |

## ROI anlatısı

- Ceza riski: 6331 kapsamında KKD ihlalleri çalışan başına idari para cezası doğurur; tek denetimde on binlerce TL'ye ulaşır. MIA aylık bedelini tek önlenmiş denetim bulgusu karşılar.

- Kaza maliyeti: tek iş kazası = SGK rücu + tazminat + iş durdurma + itibar. Sektör verisiyle 'önlenebilir kazaların %85'i' anlatısı zaten sitede — pilotta firmaya kendi sayısıyla anlat.

- Zaman: İSG uzmanının haftada 2–3 saatlik rapor işi otomatikleşir; saha turu yerine istisna yönetimi yapar.

- İhale değeri: büyük işverene 'AI destekli İSG izleme' taahhüdü — yumuşak ama patron seviyesinde etkili.

# Faz 5 — Kurumsal Gereksinimler ve Öncelik

| Öncelik | Özellik | Not |
| --- | --- | --- |
| KRİTİK | Organizasyon + RBAC (admin / İSG uzmanı / izleyici) | Tüm B2B satışın ön şartı. org_id migration geri uyumlu yapılmalı. |
| KRİTİK | Çoklu saha / proje hiyerarşisi | Firma > şantiye > geçiş noktası. Raporlar saha bazında filtrelenmeli. |
| KRİTİK | Denetim günlüğü (audit log) | Kim neyi gördü/değiştirdi/indirdi — İSG verisi hukuki delildir. |
| KRİTİK | Veri saklama kontrolleri + DPA + VERBİS | Saklama süresi ayarı, otomatik silme, 'hesabımı sil'. Hukuk imzalı paket. |
| KRİTİK | Bildirim sistemi (e-posta + WhatsApp/SMS + webhook) | Yüksek riskli ihlalde anlık uyarı — 'izleme' değer önerisinin kalbi. |
| YÜKSEK | Rapor doğrulanabilirliği: benzersiz ID, model sürümü, hash, imza/onay akışı | Uyum dosyasına girecek raporun değiştirilemezliği. |
| YÜKSEK | SSO / SAML (Azure AD, Google Workspace) | Holding BT'sinin ilk sorusu. Ay 4+ yeterli. |
| YÜKSEK | Yüz bulanıklaştırma modu | KVKK kaygısını satış anında çözer; fark yaratan özellik. |
| YÜKSEK | API erişimi + dışa aktarım (Excel/CSV/JSON) | Müşterinin mevcut İSG yazılımına/ERP'ye veri akışı. |
| YÜKSEK | SLA + status sayfası + Sentry/uptime | Kurumsal BT güven paketi. |
| ORTA | SCIM, MFA zorlaması, oturum/cihaz yönetimi | İlk kurumsal sözleşmeyle birlikte. |
| ORTA | ISO 27001 yol haritası + güvenlik beyaz raporu | Satış aracı olarak yol haritası yeterli; sertifika yıl 2. |
| ORTA | Gerçek zamanlı panel güncellemesi + bildirim merkezi | UX değeri; satış engelleyici değil. |
| DÜŞÜK | Özel rapor şablonu / müşteri logosu, mobil uygulama, ERP derin entegrasyonları | Talep gelince, sözleşme karşılığı. |

# Faz 6 — AI İyileştirme Planı

## Mevcut durum (dürüst)

- Roboflow tabanlı model genel veriyle ~%70 mAP; kendi sahasında hiç ölçülmedi. Eğitim seti ~2.100 görüntü — Türkiye şantiye koşulları (toz, baretsiz+kapüşon, turuncu/sarı yelek çeşitliliği, gece) yeterince temsil edilmiyor.

- İki çıkarım hattı (Modal tam video / Roboflow ≤10 kare örnekleme) farklı sonuç verebilir; ≤10 kare örnekleme kısa ihlalleri kaçırır.

- Confidence eşiği global; sınıf bazlı kalibrasyon yok. FP/FN oranları bilinmiyor çünkü ölçüm yok.

## Ölçülebilir hedefler

| Metrik | Bugün | Hafta 12 | Hafta 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| mAP (saha verisi, geçiş noktası senaryosu) | ölçülmedi (~%70 genel) | ≥%80 ölçülmüş | ≥%88–90 |
| Precision (ihlal sınıfları) | bilinmiyor | ≥%85 | ≥%92 |
| False positive oranı | bilinmiyor | <%10 | <%5 |
| False negative (kaçan ihlal) | bilinmiyor | <%15 | <%8 |
| Etiketli saha karesi | ~2.100 genel | 5.000 | 10.000+ |
| Değerlendirme seti | harness hazır, veri yok | 500 kare altın set | 1.500 kare, 3 saha çeşidi |

## Yöntem

- Önce ölç: S1 harness + Mostar pilot videoları → baseline. Tüm pazarlama sayıları bu ölçümden gelir (ai-performans.html'e gerçek sayı).

- Pilot = veri motoru: her pilotun ilk haftası %100 insan doğrulamalı. Düzeltilen her FP/FN etiket setine girer → 4 haftalık pilotta ~1.500–2.500 etiketli kare.

- FP azaltma sırası: (1) sınıf bazlı confidence eşiği, (2) ardışık-kare doğrulaması (tek karede değil N karede görünen ihlal), (3) bölge maskeleme (şantiye dışı yolu analiz etme), (4) fine-tune.

- FN azaltma: örneklemeyi yoğunlaştır (geçiş anlarında kare/sn artır), küçük nesne (uzak baret) için çözünürlük kademesi, gece/karanlık için ayrı eşik profili.

- Tek pipeline: Modal tam-video hattını resmi üretim hattı yap; Roboflow örnekleme sadece hızlı önizleme olarak etiketlensin.

- Sürüm & drift: her analiz kaydına model sürümü (mevcut altyapı var); aylık altın-set regresyon koşusu; skor düşerse yayın durur.

# Faz 7 — SaaS Fiyatlandırma Stratejisi

Mevcut modüler paketleme (Sprint 6) korunur — Mostar içgörüsüne dayalı katmanlı yapı doğru. Aşağıda plan limitleri netleştirildi ve marj analizi eklendi.

|  | Starter (QR Pasif) | Professional (Kamera AI) | Pro Füzyon | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiyat | ₺4.000/ay | ₺12.000/ay | ₺25.000/ay | Özel teklif (₺50K+) |
| Kamera / nokta | — (QR/RFID okuyucu) | ≤10 geçiş noktası | ≤30 kamera + QR/RFID | Sınırsız + termal ops. |
| AI analiz | — | 1.500 dk/ay | 5.000 dk/ay | Özel kota |
| Kullanıcı | 3 | 10 | 25 | Sınırsız + SSO |
| Saha | 1 | 1 | 3 | Çoklu saha |
| Veri saklama | 6 ay | 12 ay | 24 ay | Sözleşmeye göre |
| Destek | E-posta | Öncelikli e-posta + WhatsApp | 7/24 + onboarding | Dedike + SLA |

## Marj analizi

- COGS (Professional, 1.500 dk/ay): Modal GPU çıkarımı + Roboflow + Supabase Pro payı + depolama ≈ ₺1.500–2.500/ay → brüt marj ~%80.

- Gerçek marj düşürücü ilk yıl: onboarding + manuel doğrulama + saha desteği (insan saati). İlk 5 müşteride efektif marj ~%50–60 — normal; ölçekte %80'e döner.

- Ücretli pilot ₺25.000: ~%40'ı maliyet (saha günleri + doğrulama emeği) — pilot kâr merkezi değil, dönüşüm aracı + veri motoru.

- Yıllık ön ödemede %15 indirim — nakit akışı tek teknik kurucu için kritik.

- Fiyat çıpası: bir İSG uzmanı maaşı aylık ₺40–60K. 'Professional, uzmanının %20'si fiyatına 5 kat denetim kapsamı' anlatısı.

# Faz 8 — 24 Haftalık Yürütme Planı

Başlangıç: 9 Haziran 2026. Mevcut S1–S6 sprint planıyla (Haz–Ağu) hizalı. Sahip kodları: D=Deniz (teknik), E=Ege (satış/işgeliştirme), G=Gökberk (saha/operasyon).

## Hafta 1–4 — Kanıt ve temel (S1–S2 ile hizalı)

| Hafta | Ürün / Mühendislik (D) | AI (D) | Müşteri & Satış (E, G) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ücretli altyapı: Supabase Pro, Modal/Roboflow paid, Modal URL env; Sentry | Mostar videolarını topla, 500 kare altın set etiketle | Mostar pilot sözleşmesi + KVKK saha paketi; 20 hedef listesi |
| 2 | Pilot çekim protokolü dokümanı + haftalık rapor otomasyonu | run_validation → BASELINE ÖLÇÜMÜ; ai-performans.html gerçek sayı | Mostar pilot Hafta 0: saha keşfi, aydınlatma metni asılır |
| 3 | Hukuk danışmanı: DPA + VERBİS + sözleşme şablonları başlat | Sınıf bazlı eşik kalibrasyonu; FP listesi | Mostar pilot canlı (Hafta 1); LinkedIn ısınma 20 hedefe |
| 4 | iyzico sandbox entegrasyonu başlar | Ardışık-kare doğrulaması (FP azaltma #1) | İlk 4 keşif görüşmesi; 2 firmadan saha videosu al → 48 saat demo raporu |

## Hafta 5–8 — Pilot döngüsü ve satış hunisi (S2–S3)

| Hafta | Ürün / Mühendislik (D) | AI (D) | Müşteri & Satış (E, G) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Bildirim v1: yüksek risk ihlalde e-posta + WhatsApp özeti | Pilot verisinden 1.000+ kare etiket; FN analizi | Mostar pilot Hafta 3; 4 yeni görüşme |
| 6 | Org modeli tasarımı (org_id şema + migration planı) | Bölge maskeleme; örnekleme yoğunlaştırma | Mostar kapanış raporu + GM sunumu → ABONELİK TEKLİFİ |
| 7 | iyzico canlı + ilk gerçek tahsilat testi | Fine-tune turu 1 (saha verisiyle) | Mostar vaka çalışması yazılır; 3 tanıştırma istenir |
| 8 | org + roller backend (admin/İSG/izleyici) | Regresyon: altın set yeniden koş, skor karşılaştır | Pilot #2 ve #3 teklifleri masada; OSGB görüşmesi 1 |

## Hafta 9–12 — Erken ticari ürün (S3–S4)

| Hafta | Ürün / Mühendislik (D) | AI (D) | Müşteri & Satış (E, G) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Org UI: davet, üye listesi, rol atamaları | Hedef kontrol: mAP ≥%80 ölçülmüş mü? Değilse veri turu | Pilot #2 canlı; 4 yeni görüşme/hafta temposu |
| 10 | pdf_base64 → Storage migration; PostHog | Modal tek-pipeline birleştirme başlar | Pilot #3 canlı; İNTES/OSB taraması ikinci 20 hedef |
| 11 | CSP + captcha + SRI; saklama/silme ayarları | Gece/düşük ışık eşik profili | RFID/QR pilotu (S4): yüksek katlı proje seç |
| 12 | ÇEYREK DEĞERLENDİRME: skor güncelle, plan revize | 12 hafta AI raporu: ölçülmüş metrikler yayınla | Hedef: 1 ödeme yapan müşteri (Mostar) + 2 aktif pilot |

## Hafta 13–16 — Dönüşüm makinesi (S4–S5)

| Hafta | Ürün / Mühendislik (D) | AI (D) | Müşteri & Satış (E, G) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Çoklu saha hiyerarşisi v1 | Termal PoC başlar (S5) — go/no-go verisi | Pilot #2 kapanış + dönüşüm görüşmesi |
| 14 | Audit log (kullanıcı eylemleri) | Etiket seti 7.500 kare; fine-tune turu 2 | Pilot #3 kapanış; pilot #4–5 sözleşmeleri |
| 15 | Rapor hash + model sürümü + benzersiz ID raporda | FP <%8 doğrulaması pilot verisinde | OSGB kanal anlaşması taslağı (%15–20 komisyon) |
| 16 | Status sayfası + uptime izleme | Termal go/no-go KARARI (S5 sonu) | Hedef: 2. ödeme yapan müşteri imzalı |

## Hafta 17–20 — Sertleşme ve kanal (S6)

| Hafta | Ürün / Mühendislik (D) | AI (D) | Müşteri & Satış (E, G) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Yüz bulanıklaştırma modu v1 | Drift izleme: aylık altın-set otomasyonu | Kanal: OSGB üzerinden 2 yönlendirme hedefi |
| 18 | Birleşik panel: kamera+QR tek ekran (S6) | Çoklu saha verisiyle genelleme testi | Büyük müteahhit tohum görüşmeleri (satış değil, keşif) |
| 19 | API/dışa aktarım v1 (CSV/JSON uç noktası) | mAP ≥%85 hedef kontrolü | Pilot #4–5 kapanışları |
| 20 | Güvenlik sayfası + güven paketi (DPA, SLA taslak) | Etiket 10.000 kare | Vaka çalışması #2 yayında; web sitesine referanslar |

## Hafta 21–24 — Gelir ve tekrarlanabilirlik

| Hafta | Ürün / Mühendislik (D) | AI (D) | Müşteri & Satış (E, G) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Onboarding self-serve akışı (pilotsuz küçük müşteri için) | FP <%5 / FN <%8 final doğrulama | Hedef: 3. ödeme yapan müşteri |
| 22 | SSO/SAML keşfi (ilk kurumsal talebe göre) | 24 hafta AI raporu yayınla (pazarlama varlığı) | Fiyat doğrulama: pilot verisiyle paket fiyatları revize |
| 23 | Teknik borç haftası: test paketi, CI sertleştirme | Yıl 2 AI yol haritası (termal dahil/hariç) | Q3 pipeline: 10 aktif fırsat hedefi |
| 24 | 6 AY DEĞERLENDİRME | — | Kuzey yıldızı kontrolü (aşağıda) |

## 24. hafta kuzey yıldızı hedefleri

| Hedef | Eşik |
| --- | --- |
| Ödeme yapan müşteri | 2–3 (en az 1'i ₺12K+ planda) |
| MRR | ₺40.000–70.000 |
| Tamamlanan ücretli pilot | 5 (dönüşüm ≥%50) |
| Ölçülmüş AI doğruluğu | mAP ≥%85, FP <%5–8, yayınlanmış |
| Vaka çalışması | 2 yazılı + referans verebilen müşteri |
| Ticari hazırlık skoru | 35 → 70+ |

Son söz (yatırımcı şapkasıyla): MIA'nın riski teknoloji değil, dağıtım ve kanıttır. Önümüzdeki 90 günde tek bir şey her şeyden önemli: Mostar pilotunu ölçülmüş doğrulukla ve imzalı ROI raporuyla kapatmak. O tek referans, sonraki 10 müşterinin kapısını açar. Özellik listesine değil, bu tek sonuca odaklanın.